## 시트1
날짜 | 이름 | 업무 목표 | 달성내용 | 비고
2021-07-07 | 김기영 | 오전: 주제 탐색 및 데이터 리뷰 오후: 주제 선택, 데이터 분석, 선행 코드 리뷰 | hotel booking 데이터 탐색 및 리뷰 | 회의를 통해 hotel booking 데이터 활용하기로 결정!
| 김민송 |  | 차량 보험 데이터를 활용한 대출 여부 데이터 탐색 및 리뷰
| 박소연 |  | 신용카드 사기 감지를 위한 데이터 셋 탐색 및 분석법 제안/ 주차 수요 예측 제안
| 이동렬 |  | 다양한 데이터 탐색 및 리뷰(런던 주택가격, 음수용 수질 예측)
2021-07-09 | 김기영 | 오전: 데이터 셋 이해하기(특성 분석), 주제 확정 위한 회의 / 오후: 모델링 목표 확정 후 데이터 전처리 | 엑셀을 통한 전처리 완성(feature 추가 및 날짜형식 조정)
| 김민송 |  | 엑셀을 통한 특성 추가
| 박소연 |  | Python을 통한 전처리 다양하게 시도(feature 대치와 추가,날짜형식 조정)
| 이동렬 |  | Python을 통한 전처리 다양하게 시도(feature 추가 및 날짜형식 조정) + 다양한 분석 방법론 리뷰.
2021-07-10 | 김기영 | 취소 분류 모델 SVM, SGD, lr | SVC, lr , SGD를 활용한 데이터 모델링을 진행 SVC: 고차원화 시켜 분류하는 모델이다 보니 모델링에 시간이 굉장히 소모됨 / 점수 : 0.70 lr : C 값 조정 및 max_iter 값 조정과 기본 값에 차이가 분명하지 않음 / 점수 0.80 스케일링 후 0.81 SGDclassifier : 경사 하강법을 이용한 모델링이라서 기대하고 시도해 봤지만 데이터 문제인 것 같음 / 점수 0.80
| 김민송 | 캐글 동일 데이터 활용 EDA 리뷰 | 캐글 동일 데이터 활용 EDA 리뷰
| 박소연 | 취소 분류 로지스틱 분류 모델링 후 리포팅 | 로지스틱 회귀 모델링 및 최적 매개변수 찾음.( 결과: 0.8137)
| 이동렬 | 취소 분류 모델 RF | 1. RF모델을 GridSEarch를 통해 최적의 Parameter 값을 도출 {'max_depth': 12, 'min_samples_leaf': 8, 'min_samples_split': 20, 'n_estimators': 100} RF_ACC : 82.06% 2. 특성 중요도 시각화 3. 후진제거법 사용하여 최적의 5개 features값 도출 후, 성능 도출 3-1 선택된 feature : lead_time, arrival_dateday_of_month, adr, deposit_type_No Deposit, doposit_type_Non Refund 3-2 성능 : 79.34%
2021-07-11 | 숙제 후기 | 1. SVC 스케일링 이후 점수 확인 하기 2. 오버 샘플링 이후 모델링 적용해보기 | 1. SVC 성능을 높이는 가장 중요한 요소인 scale 이후 모델링 했을 때 train 0.83 / test 0.82 에 가까운 개선된 점수를 보임. 2. canceled = 0 이 약 30,000개 정도 더 많아 canceled = 1 값을 오버 샘플링해서 갯수를 맞춰 돌려봤을 때 lr 기준 4% 감소한 76%를 보임. 특정 label 값이 많으면 당연히 구분히 쉬워져 정확도가 올라간다고함. 기존의 전처리와 같이 오버 샘플링을 진행하고 모델링 하는 것을 같이 협의 해보야할 듯 함.
2021-07-12 | 김기영 |  | 모델링 점수 최적 feature 선택
| 김민송 |  | 데이터 분석 시각화 주제 선정
| 박소연 |  | 1. 모델링 점수 최적 feature 선택 2. 모델링에 필요한 새로운 feature 생성
| 이동렬 |  | 1. 모델링 점수 최적 feature 선택 2. 모델링에 필요한 새로운 feature 생성
2021-07-13 | 김기영 | 피피티 가급적이면 하루 전날 완성하기 | 1. EDA 시각화 1-1. 월별 평균 숙박 이용금액 1-2. 숙박 일수 분포 2. 프로젝트 PPT 진행(70%)
| 김민송 |  | 1. EDA 분석 및 시각화 2. 요약서 작성하기
| 박소연 |  | 1. 그동안 했던 모델링 코드 취합 및 정리 2. 모델 성능 정리 및 그리드서치 통한 최적 매개변수 조합 찾기, 교차검증
| 이동렬 | 1. EDA 분석 2. 발표준비 | 1. EDA 분석 및 시각화 1-1. reserved_room_type 특성 관련 변수 선택하지 않은 이유 시각화 1-2. 예약 상태 파이 그래프로 시각화 2. PPT 제작 도움 3. 코드 A/S
2021-07-14 | 김기영 | 발표 A/S | 1. PPT 완료 2. 발표 컨설팅 완료
발표날! | 김민송 | 요약서 완성하기
| 박소연 |  | 1. 모델링 코드 다듬고 확정. 2. 프로젝트 전체 흐름 보고서 작성, 프로젝트 인사이트 기획(연구의 활용) 3. 코드 마지막 취합.
| 이동렬 | 발표 | 1. PPT 수정 2.발표 준비
7월 13일 업무목표
1. 모델 특성 선택 완료
2. 선택된 특성들 활용하여 모델링 돌려 보고 성능 높여보기.
3. 모델 특성 선택과정 및 모델 성능 높인 과정 보고서 쓰기.
4. 호텔 부킹 데이터 주제 시각화.
5. 프레젠테이션 자료 제작(9시까지 1차 완성-애니메이션, 세부 디자인 빼고 완벽하게)