## 시트1
7월 30일~8월 31일
광양시 프로젝트 일정관리 |  |  |  | 7월 | 8월
|  |  |  | 5주 | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주
분석단계 | 진행사항 | 비고 | 상세일정 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31
1. 주제 선정 및 분석개요 작성 | 주제 선정 | COMPAS 광양시 재활용품 자동수거기 입지선정 | 7.30 시작.
데이터 확인
| 연구목표 설정 |  | 8.10 연구목표 설정 완
2. 분석방법 결정 및 데이터 전처리, EDA | 분석방법 결정 | 분석계획서 작성 | 8월 10일까지
| 데이터 시각화/EDA | EDA보고서 작성 | 8월 11일까지
2-1. Feature Engineering | 사용 데이터 및 필요 특성 선정 |  | 8월 11일까지
| 데이터 가공(전처리) |  | 8월 11일까지
| 공간연산을 위한 격자 매핑 | 공간 연산법 및 데이터 보간(크리깅) 공부 | 8월 12일 각자 학습 후 8월 14일까지 마무리
3. 분석 및 모델링 후 지표 및 논리 보완 | 입지 선정 식(지수산정) 도출 | 최종 선정 위치 50개소 도출 | 8월16일~8월20일
| 클러스터링 | 최적 군집 내 50개소 위치 도출 | 8월16일~8월20일
| 지표 및 논리 보완 |  | 8월20일(금) - 필요하면 주말까지
| 시각화 | QGIS
4. 보고서 작성 및 최종 제출 | 최종 제출을 위한 코드 및 논리 정리 |  | 8.23(월)~25(수)
| 최종 보고서 작성(프레젠테이션) |  | 8.25(수)~8.27(금)
| 검토 및 제출 |  | 제출기한 : 2021. 08. 31(화) 18시까지